## Sheet1
Nội dung |  | Thực hiện | Hỗ trợ | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Lịch họp | Nội dung
Thiết kế CSDL |  | Dongdv | Daond, Viettx | 23/3/2018 | open | 22/3/2018 | Họp trao đổi vấn đề đội dự án, thống nhất triển khai dự án website
Module Fontend | [5 empty] | updating……..
| Trang chủ | Daond | Dongdv, Viettx | 25/3/2018 | open
| Trang list bài viết | Daond | Dongdv, Viettx | 30/3/2018 | open
| Trang bài viết | Daond | Dongdv, Viettx | 30/3/2018 | open
| Trang nội bộ | Daond | Dongdv, Viettx | 15/4/2018 | open
| Đăng ký tuyển sinh | Daond | Dongdv, Viettx | 20/4/2018 | open
Module Backend
| Quản lý user | Viettx | Dongdv, Daond | 25/3/2018 | open
| Quản lý banner | Viettx | Dongdv, Daond | 30/3/2018 | open
| Quản lý thời khóa biểu | Viettx | Dongdv, Daond | 5/4/2018 | open
| Quản lý văn bản | Viettx | Dongdv, Daond | 15/4/2018 | open
| Quản lý widget | Dongdv | Daond, Viettx | 5/4/2018 | open
| Quản lý bài viết | Dongdv | Daond, Viettx | 10/4/2018 | open
| Quản lý category | Dongdv | Daond, Viettx | 15/4/2018 | open
| Quản lý menu | Dongdv | Daond, Viettx | 20/4/2018 | open
Nghiên cứu
| Editor | Viettx | Dongdv, Daond | 20/3/2018 | open
| Thống kê truy cập | Viettx | Dongdv, Daond | 25/3/2018 | pending
| URL | Viettx | Dongdv, Daond | 30/3/2018 | done
| Fulltext search | Viettx | Dongdv, Daond | 5/4/2018 | done
| Resize ảnh | Viettx | Dongdv, Daond | 20/4/2018 | open