## Sheet1
Nội dung |  | Thực hiện | Hỗ trợ | Ngày hoàn thành | Lịch họp | Nội dung
Thiết kế CSDL |  | Dongdv | Daond, Viettx | 14/3/2018 | 15/3/2018 | Họp thảo luận thiết kế CSDL
Module Fontend |  |  |  |  | updating……..
| Trang chủ | Daond | Dongdv, Viettx | 25/3/2018
| Trang list bài viết | Daond | Dongdv, Viettx | 30/03/2018
| Trang bài viết | Daond | Dongdv, Viettx | 15/4/2018
Module Backend
| Quản lý user | Dongdv | Daond, Viettx | 20/3/2018
| Quản lý bài viết | Dongdv | Daond, Viettx | 25/3/2018
| Quản lý trang | Dongdv | Daond, Viettx | 30/3/2018
| Quản lý banner | Dongdv | Daond, Viettx | 5/4/2018
| Quản lý menu | Dongdv | Daond, Viettx | 10/4/2018
| Quản lý widget | Dongdv | Daond, Viettx | 20/4/2018
Nghiên cứu
| Editor | Viettx | Dongdv, Daond | 20/3/2018
| Thống kê truy cập | Viettx | Dongdv, Daond | 25/3/2018
| URL | Viettx | Dongdv, Daond | 30/3/2018
| Fulltext search | Viettx | Dongdv, Daond | 5/4/2018
| Resize ảnh | Viettx | Dongdv, Daond | 20/4/2018