## Nội dung
STT | Nhóm chức năng | Chức năng | Mô tả | Nỗ lực (mandays)
1 | Hợp đồng | Quản lý loại hợp đồng | Quản lý thông tin các loại hợp đồng : 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hợp đồng thời vụ, hợp đồng lao động,… | 3
2 |  | Quản lý chế độ hợp đồng | Các chế độ theo từng loại hợp đồng | 5
3 |  | Quản lý hợp đồng | Các thông tin hợp đồng: Ngày bắt đầu, kết thúc hợp đồng, hệ số lương | 10
4 | Nhân viên | Quản lý thông tin nhân viên |  | 3
5 |  | Quản lý thông tin quá trình đạo tạo | Bằng cấp, trình độ | 3
6 |  | Quản lý thông tin quan hệ gia đình | Cha, mẹ, con cái,… | 3
7 |  | Quản lý quá trình công tác | Diễn biến quá trình công tác | 5
8 |  | Quản lý thông tin khen thưởng kỷ luật | Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật của nhân viên | 5
9 |  | Quản lý thông tin bảo hiểm | Các loại bảo hiểm nhân viên được đóng, mua | 3
10 | Bảo hiểm | Quản lý các loại bảo hiểm | Thông tin về các loại bảo hiểm, thời gian, mức đóng,… | 5
11 | Chấm công | Quản lý chấm cống |  | 8
12 |  | Báo cáo chấm công theo tháng |  | 3
13 | Cảnh báo | Gửi mail cảnh báo các nhân viên sắp hết hạn bảo hiểm |  | 10
Tổng nỗ lực |  |  |  | 66 | 3 | manmonth(MM)
[5 empty] | Giá 1MM(theo công ty có chi phí quản lý vận hành công ty) | 30 | triệu
[5 empty] | Giá 1MM(không theo công ty trừ chi phí vận hành, quản lý công ty) | 18 | triệu
[5 empty] | Giá phần mềm nhân sự | 54 | triệu

## Kế hoạch
STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành
1 | Khảo sát, phân tích hệ thống quản lý nhân sự | 30/11/2017
2 | Lập trình module hợp đồng | 10/12/2017
3 | Lập trình module nhân viên | 25/12/2017
4 | Lập trình module bảo hiểm | 30/12/2017
5 | Lập trình module chấm công | 10/1/2018
6 | Lập trình module cảnh báo | 20/01/2018
7 | Triển khai thử nghiệm | 20/01/2018--> 20/02/2018
8 | Triển khai thật | 20/02/2018